## Slide 1
DE RIPS
100

## Slide 2: Plan
2018-2021
~3 Jaren Plan
2019
Q1
Ideeen avond
Jeugd
Q2
Q3
Algemeen Plan + Commissies + Begroting per deel activiteit (haalbaarheid) + finan. plan
Q4
2020
Q1
Q2
Q3
Q4
2021
Q1
Q2
Q3
Q4
Einde
2018
Q4
Ideeen Avond
Detail uitwerking activiteiten + financieel draagvlak veilig stellen
Uitvoering Jubileum jaar activiteiten

## Slide 3: Activiteiten Q1 2019:
Werkgroep leden werving tijdens de carnavals optocht
Gesprek met Rabobank Peelnoord m.b.t. financierings mogelijkheden voor het 100 jarig jubileum:
  Coöperatie fonds: Rabobank geeft aan dat alleen vernieuwende, blijvende, duurzaamheid ondersteunende initiatieven in aanmerking kunnen komen. Een feestavond komt bijvoorbeeld niet in aanmerking hiervoor.
  Clubkas campagne
Ideeën-avond Jeugd op 12 April 2019

## Slide 4: Uitkomst ideeën avond Jeugd 12 Apr 2019
Idee | Invulling | Score
Pubquiz / Quiz-it | Dorps quiz | 9
outdoor festival | weekend, foodtrucks, markt, kampvuur, voor jong en oud | 8
Markt / bedrijven dag | foodtrucks, live muziek, bbq, Ripse streek producten | 5
Sportdag/weekend | buiten, beachvolley/tennis , bekende sporter / sportteam , after party | 4
nacht vh witte doek |  | 3
Amusements avond | Ploegefist , Biercantus | 3
Bokkenollen |  | 1
11 deelnemers

## Slide 5: Kalender 100 Jaar De Rips
Start
2021
JAN
Aftrap Jubileum jaar
FEB
MAR
APR
Kennis Expo De Rips
MAY
JUN
JUL
“Los in het Bos”
Bosfeest
AUG
SEP
De Rips Onderneemt
OKT
NOV
DEC
100ste Verjaardag
De Rips
Einde
2021
Kermis
**Jubileum versiering door het hele jaar heen **

## Slide 6: Werkgroepen:
Opening Jubileum Jaar
Spetterende opening & aftrap
Kennis Expo
Presentatie boek 100 jaar
Bosfeest
Foto / kunstroute in het
De Rips Onderneemt
Ontwikkelen / presenteren
Verjaardag
Onthulling blijvende herinnering 100 jaar de Rips
van het jubileum jaar
Nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsduik
Vuurwerk
Presentatie
activiteitenkalender
jubilieumjaar
de Rips
Beelden van vroeger
(foto’s op oorspronkelijke
plek)
Film 100 jaar De Rips
Pubquiz / Quiz-it
bos met QR code
Speurtocht
Elfenpad / kabouterpad /
Sprookjesbos (i.c.m.
informatieborden).
Ontwikkelen /
presenteren Boslikeurtje
Forrest Run, outdoor
games, kabelbaan
van Rips jubileum bier/wijn.
Centrale feestavond
Dorpsdiner / lunch / bbq
Reünie
Open bedrijven dag
Markt met Ripse
streekproducten
Foodtrucks
Winter wonderland weekend
IJsbaan
Heilige mis op 8 december
Verjaardagsfeestje
Kerstmarkt
Lampionnen / Wensbalonnen oplaten

## Slide 7: Vervolg stappen:
Invullen briefje dat je bij binnenkomst hebt gekregen 
Samenstellen werkgroepen
  Gezamenlijke Werkgroepen avond plannen eind Augustus
Opstellen stuurgroep & werkgroep communicatie en organisatie structuur
  Communicatie
  Financiën
  ….

## Slide 8: Backup slides

## Slide 9: Uitkomst ideeën avond 29 Okt 2018
Onderwerp | Score
Pub/Dorpsquiz | 45
Boek 100 jaar de Rips | 31
Kerstmarkt | 18
Bosfeest | 9
Dorpsdiner | 9
Muziek / Dorps feest | 8
Bedrijvendag | 8
Toneel | 7
Dorpsreunie | 7
Bioscoop | 6
Elfenbos | 6
Film De Rips | 4
Opening nieuw jaar + vuurwerk | 4
Blijvende herinnering | 4
Beelden van vroeger | 4
IJsbaan | 4
100 huizen | 3
Optocht | 1
Wijnfeest | 1